## Отчет о результатах 1
Microsoft Excel 16.0 Отчет о результатах
Лист: [lab3_2.xlsx]Лист2
Отчет создан: 09.10.2018 13:13:41
Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.
Модуль поиска решения
Модуль: Поиск решения лин. задач симплекс-методом
Время решения: 0,062 секунд.
Число итераций: 7 Число подзадач: 0
Параметры поиска решения
Максимальное время Без пределов, Число итераций Без пределов, Precision 0,000001, Использовать автоматическое масштабирование
Максимальное число подзадач Без пределов, Максимальное число целочисленных решений Без пределов, Целочисленное отклонение 1%, Считать неотрицательными
Ячейка целевой функции (Минимум)
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение
| $B$59 | f Работы | 20 | 20
Ячейки переменных
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение | Целочисленное
| $B$53 | xij Работы | 0 | 0 | Продолжить
| $C$53 | xij RП(i,j) | 12 | 12 | Продолжить
| $D$53 | xij Критический путь | 0 | 0 | Продолжить
| $E$53 | xij 1-3-4-5-6 | 0 | 0 | Продолжить
| $F$53 | xij RП(i) | 0 | 0 | Продолжить
| $G$53 | xij 2-4-5 | 0 | 0 | Продолжить
| $H$53 | xij tPO(i,j) | 0 | 0 | Продолжить
| $I$53 | xij 2-4-5-6 | 0 | 0 | Продолжить
| $J$53 | xij tПН(i,j) | 0 | 0 | Продолжить
| $K$53 | xij 3-4-5-6 | 8 | 8 | Продолжить
Ограничения
| Ячейка | Имя | Значение ячейки | Формула | Состояние | Допуск
| $B$54 | tоij Работы | 6 | $B$54>=0 | Без привязки | 6
| $C$54 | tоij RП(i,j) | 10 | $C$54>=0 | Без привязки | 10
| $D$54 | tоij Критический путь | 20 | $D$54>=0 | Без привязки | 20
| $E$54 | tоij 1-3-4-5-6 | 15 | $E$54>=0 | Без привязки | 15
| $F$54 | tоij RП(i) | 20 | $F$54>=0 | Без привязки | 20
| $G$54 | tоij 2-4-5 | 26 | $G$54>=0 | Без привязки | 26
| $H$54 | tоij tPO(i,j) | 25 | $H$54>=0 | Без привязки | 25
| $I$54 | tоij 2-4-5-6 | 36 | $I$54>=0 | Без привязки | 36
| $J$54 | tоij tПН(i,j) | 43 | $J$54>=0 | Без привязки | 43
| $K$54 | tоij 3-4-5-6 | 45 | $K$54>=0 | Без привязки | 45
| $B$55 | tнij Работы | 0 | $B$55>=0 | Привязка | 0
| $C$55 | tнij RП(i,j) | 0 | $C$55>=0 | Привязка | 0
| $D$55 | tнij Критический путь | 0 | $D$55>=0 | Привязка | 0
| $E$55 | tнij 1-3-4-5-6 | 6 | $E$55>=0 | Без привязки | 6
| $F$55 | tнij RП(i) | 6 | $F$55>=0 | Без привязки | 6
| $G$55 | tнij 2-4-5 | 10 | $G$55>=0 | Без привязки | 10
| $H$55 | tнij tPO(i,j) | 10 | $H$55>=0 | Без привязки | 10
| $I$55 | tнij 2-4-5-6 | 26 | $I$55>=0 | Без привязки | 26
| $J$55 | tнij tПН(i,j) | 26 | $J$55>=0 | Без привязки | 26
| $K$55 | tнij 3-4-5-6 | 36 | $K$55>=0 | Без привязки | 36
| $B$56 | tоij - tнij Работы | 6 | $B$56=$B$57 | Привязка | 0
| $C$56 | tоij - tнij RП(i,j) | 10 | $C$56=$C$57 | Привязка | 0
| $D$56 | tоij - tнij Критический путь | 20 | $D$56=$D$57 | Привязка | 0
| $E$56 | tоij - tнij 1-3-4-5-6 | 9 | $E$56=$E$57 | Привязка | 0
| $F$56 | tоij - tнij RП(i) | 14 | $F$56=$F$57 | Привязка | 0
| $G$56 | tоij - tнij 2-4-5 | 16 | $G$56=$G$57 | Привязка | 0
| $H$56 | tоij - tнij tPO(i,j) | 15 | $H$56=$H$57 | Привязка | 0
| $I$56 | tоij - tнij 2-4-5-6 | 10 | $I$56=$I$57 | Привязка | 0
| $J$56 | tоij - tнij tПН(i,j) | 17 | $J$56=$J$57 | Привязка | 0
| $K$56 | tоij - tнij 3-4-5-6 | 9 | $K$56=$K$57 | Привязка | 0
| $B$56 | tоij - tнij Работы | 6 | $B$56>=$B$51 | Без привязки | 1
| $C$56 | tоij - tнij RП(i,j) | 10 | $C$56>=$C$51 | Привязка | 0
| $D$56 | tоij - tнij Критический путь | 20 | $D$56>=$D$51 | Без привязки | 4
| $E$56 | tоij - tнij 1-3-4-5-6 | 9 | $E$56>=$E$51 | Без привязки | 2
| $F$56 | tоij - tнij RП(i) | 14 | $F$56>=$F$51 | Без привязки | 3
| $G$56 | tоij - tнij 2-4-5 | 16 | $G$56>=$G$51 | Без привязки | 3
| $H$56 | tоij - tнij tPO(i,j) | 15 | $H$56>=$H$51 | Без привязки | 3
| $I$56 | tоij - tнij 2-4-5-6 | 10 | $I$56>=$I$51 | Без привязки | 3
| $J$56 | tоij - tнij tПН(i,j) | 17 | $J$56>=$J$51 | Без привязки | 2
| $K$56 | tоij - tнij 3-4-5-6 | 9 | $K$56>=$K$51 | Привязка | 0
| $E$55 | tнij 1-3-4-5-6 | 6 | $E$55>=$B$54 | Привязка | 0
| $F$55 | tнij RП(i) | 6 | $F$55>=$B$54 | Привязка | 0
| $G$55 | tнij 2-4-5 | 10 | $G$55>=$C$54 | Привязка | 0
| $H$54 | tоij tPO(i,j) | 25 | $H$54<=$L$49 | Без привязки | 20
| $H$55 | tнij tPO(i,j) | 10 | $H$55>=$C$54 | Привязка | 0
| $I$55 | tнij 2-4-5-6 | 26 | $I$55>=$D$54 | Без привязки | 6
| $I$55 | tнij 2-4-5-6 | 26 | $I$55>=$E$54 | Без привязки | 11
| $I$55 | tнij 2-4-5-6 | 26 | $I$55>=$G$54 | Привязка | 0
| $J$54 | tоij tПН(i,j) | 43 | $J$54<=$L$49 | Без привязки | 2
| $J$55 | tнij tПН(i,j) | 26 | $J$55>=$D$54 | Без привязки | 6
| $J$55 | tнij tПН(i,j) | 26 | $J$55>=$E$54 | Без привязки | 11
| $J$55 | tнij tПН(i,j) | 26 | $J$55>=$G$54 | Привязка | 0
| $K$54 | tоij 3-4-5-6 | 45 | $K$54<=$L$49 | Привязка | 0
| $K$55 | tнij 3-4-5-6 | 36 | $K$55>=$F$54 | Без привязки | 16
| $K$55 | tнij 3-4-5-6 | 36 | $K$55>=$I$54 | Привязка | 0
| $B$53 | xij Работы | 0 | $B$53>=0 | Привязка | 0
| $C$53 | xij RП(i,j) | 12 | $C$53>=0 | Без привязки | 12
| $D$53 | xij Критический путь | 0 | $D$53>=0 | Привязка | 0
| $E$53 | xij 1-3-4-5-6 | 0 | $E$53>=0 | Привязка | 0
| $F$53 | xij RП(i) | 0 | $F$53>=0 | Привязка | 0
| $G$53 | xij 2-4-5 | 0 | $G$53>=0 | Привязка | 0
| $H$53 | xij tPO(i,j) | 0 | $H$53>=0 | Привязка | 0
| $I$53 | xij 2-4-5-6 | 0 | $I$53>=0 | Привязка | 0
| $J$53 | xij tПН(i,j) | 0 | $J$53>=0 | Привязка | 0
| $K$53 | xij 3-4-5-6 | 8 | $K$53>=0 | Без привязки | 8

## Отчет об устойчивости 1
Microsoft Excel 16.0 Отчет об устойчивости
Лист: [lab3_2.xlsx]Лист2
Отчет создан: 09.10.2018 13:13:42
Ячейки переменных
|  |  | Окончательное | Приведенн. | Целевая функция | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Стоимость | Коэффициент | Увеличение | Уменьшение
| $B$53 | xij Работы | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $C$53 | xij RП(i,j) | 12 | 0 | 1 | 1e+30 | 0.5
| $D$53 | xij Критический путь | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $E$53 | xij 1-3-4-5-6 | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $F$53 | xij RП(i) | 0 | 0 | 1 | 1e+30 | 1e+30
| $G$53 | xij 2-4-5 | 0 | 0 | 1 | 1e+30 | 1e+30
| $H$53 | xij tPO(i,j) | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $I$53 | xij 2-4-5-6 | 0 | 0 | 1 | 1e+30 | 1e+30
| $J$53 | xij tПН(i,j) | 0 | 1 | 1 | 1e+30 | 1
| $K$53 | xij 3-4-5-6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1e+30
Ограничения
|  |  | Окончательное | Тень | Ограничение | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Цена | Правая сторона | Увеличение | Уменьшение
| $B$54 | tоij Работы | 6 | 0 | 0 | 6 | 1e+30
| $C$54 | tоij RП(i,j) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1e+30
| $D$54 | tоij Критический путь | 20 | 0 | 0 | 20 | 1e+30
| $E$54 | tоij 1-3-4-5-6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1e+30
| $F$54 | tоij RП(i) | 20 | 0 | 0 | 20 | 1e+30
| $G$54 | tоij 2-4-5 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1e+30
| $H$54 | tоij tPO(i,j) | 25 | 0 | 0 | 25 | 1e+30
| $I$54 | tоij 2-4-5-6 | 36 | 0 | 0 | 36 | 1e+30
| $J$54 | tоij tПН(i,j) | 43 | 0 | 0 | 43 | 1e+30
| $K$54 | tоij 3-4-5-6 | 45 | 0 | 0 | 45 | 1e+30
| $B$55 | tнij Работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $C$55 | tнij RП(i,j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $D$55 | tнij Критический путь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $E$55 | tнij 1-3-4-5-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1e+30
| $F$55 | tнij RП(i) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1e+30
| $G$55 | tнij 2-4-5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1e+30
| $H$55 | tнij tPO(i,j) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1e+30
| $I$55 | tнij 2-4-5-6 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1e+30
| $J$55 | tнij tПН(i,j) | 26 | 0 | 0 | 26 | 1e+30
| $K$55 | tнij 3-4-5-6 | 36 | 0 | 0 | 36 | 1e+30
| $B$56 | tоij - tнij Работы | 6 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $C$56 | tоij - tнij RП(i,j) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $D$56 | tоij - tнij Критический путь | 20 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $E$56 | tоij - tнij 1-3-4-5-6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $F$56 | tоij - tнij RП(i) | 14 | 562949953421312 | 0 | 3.5527e-14 | 0
| $G$56 | tоij - tнij 2-4-5 | 16 | -337769972052784 | 0 | 0 | 5.3291e-14
| $H$56 | tоij - tнij tPO(i,j) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $I$56 | tоij - tнij 2-4-5-6 | 10 | -495395959010752 | 0 | 0 | 1.1842e-13
| $J$56 | tоij - tнij tПН(i,j) | 17 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $K$56 | tоij - tнij 3-4-5-6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $B$56 | tоij - tнij Работы | 6 | 0 | 5 | 1 | 1e+30
| $C$56 | tоij - tнij RП(i,j) | 10 | 0 | 10 | 0 | 1e+30
| $D$56 | tоij - tнij Критический путь | 20 | 0 | 16 | 4 | 1e+30
| $E$56 | tоij - tнij 1-3-4-5-6 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1e+30
| $F$56 | tоij - tнij RП(i) | 14 | 0 | 11 | 3 | 1e+30
| $G$56 | tоij - tнij 2-4-5 | 16 | 0 | 13 | 3 | 1e+30
| $H$56 | tоij - tнij tPO(i,j) | 15 | 0 | 12 | 3 | 1e+30
| $I$56 | tоij - tнij 2-4-5-6 | 10 | 0 | 7 | 3 | 1e+30
| $J$56 | tоij - tнij tПН(i,j) | 17 | 0 | 15 | 2 | 1e+30
| $K$56 | tоij - tнij 3-4-5-6 | 9 | 2 | 9 | 0 | 2
| $E$55 | tнij 1-3-4-5-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $F$55 | tнij RП(i) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $G$55 | tнij 2-4-5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $H$54 | tоij tPO(i,j) | 25 | 0 | 45 | 1e+30 | 20
| $H$55 | tнij tPO(i,j) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $I$55 | tнij 2-4-5-6 | 26 | 0 | 0 | 6 | 1e+30
| $I$55 | tнij 2-4-5-6 | 26 | 0 | 0 | 11 | 1e+30
| $I$55 | tнij 2-4-5-6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $J$54 | tоij tПН(i,j) | 43 | 0 | 45 | 1e+30 | 2
| $J$55 | tнij tПН(i,j) | 26 | 0 | 0 | 6 | 1e+30
| $J$55 | tнij tПН(i,j) | 26 | 0 | 0 | 11 | 1e+30
| $J$55 | tнij tПН(i,j) | 26 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $K$54 | tоij 3-4-5-6 | 45 | -4 | 45 | 2 | 0
| $K$55 | tнij 3-4-5-6 | 36 | 0 | 0 | 16 | 1e+30
| $K$55 | tнij 3-4-5-6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1e+30

## Отчет о пределах 1
Microsoft Excel 16.0 Отчет о пределах
Лист: [lab3_2.xlsx]Лист2
Отчет создан: 09.10.2018 13:13:42
Целевая функция
| Ячейка | Имя | Значение
| $B$59 | f Работы | 20
|  | Переменная |  | Нижний | Целевая функция | Верхний | Целевая функция
| Ячейка | Имя | Значение | Предел | Результат | Предел | Результат
| $B$53 | xij Работы | 0 | 0 | 20 | 20 | 40
| $C$53 | xij RП(i,j) | 12 | 12 | 20 | 12 | 20
| $D$53 | xij Критический путь | 0 | 0 | 20 | 13.3333 | 33.3333
| $E$53 | xij 1-3-4-5-6 | 0 | 0 | 20 | 28.5714 | 48.5714
| $F$53 | xij RП(i) | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
| $G$53 | xij 2-4-5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
| $H$53 | xij tPO(i,j) | 0 | 0 | 20 | 60 | 80
| $I$53 | xij 2-4-5-6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
| $J$53 | xij tПН(i,j) | 0 | 0 | 20 | 14.2857 | 34.2857
| $K$53 | xij 3-4-5-6 | 8 | 8 | 20 | 8 | 20

## Лист2
Работы: | t | События | tР(i) | tП(i) | RП(i) | tPH(i,j)=tР(i) | tPO(i,j) | tПО(i,j)=tП(j) | tПН(i,j) | RП(i,j) | RН(i,j) | R'(i,j) | R''(i,j)
(1, 2) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
(1, 3) | 12 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
(1, 4) | 18 | 3 | 12 | 13 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(2, 4) | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 9 | 17 | 18 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1
(2, 5) | 12 | 5 | 28 | 28 | 0 | 9 | 21 | 28 | 16 | 7 | 6 | 6 | 7
(3, 4) | 5 | 6 | 40 | 40 | 0 | 12 | 17 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1
(3, 6) | 12 |  |  |  |  | 12 | 24 | 40 | 28 | 16 | 15 | 15 | 16
(4, 5) | 10 |  |  |  |  | 18 | 28 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
(4, 6) | 13 |  |  |  |  | 18 | 31 | 40 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9
(5, 6) | 12 |  |  |  |  | 28 | 40 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
Путь из 1 в 4 |  | Путь из 1 в 5 |  | Путь из 1 в 6 |  | Путь из 2 в 5 |  | Путь из 2 в 6 |  | Путь из 3 в 6 |  | Путь из 4 в 6
1-4 | 18 | 1-2-5 | 21 | 1-3-6 | 24 | 2-5 | 12 | 2-4-6 | 21 | 3-6 | 12 | 4-6 | 13
1-2-4 | 17 | 1-4-5 | 28 | 1-4-6 | 31 | 2-4-5 | 18 | 2-5-6 | 24 | 3-4-6 | 18 | 4-5-6 | 22
1-3-4 | 17 | 1-2-4-5 | 27 | 1-2-4-6 | 30 |  |  | 2-4-5-6 | 30 | 3-4-5-6 | 27
|  | 1-3-4-5 | 27 | 1-2-5-6 | 33
|  |  |  | 1-3-4-6 | 30
|  |  |  | 1-4-5-6 | 40
|  |  |  | 1-2-4-5-6 | 39
|  |  |  | 1-3-4-5-6 | 39
МАКС | 18 |  | 28 |  | 40 |  | 18 |  | 30 |  | 27 |  | 22
tкр | 40
tPH(i,j)=tР(i) | t | RП(i,j)
0 | 9 | 1 | Есть резерв
0 | 12 | 1 | Критический путь
0 | 18 | 0 | Есть резерв
9 | 8 | 1 | Есть резерв
9 | 12 | 7 | Есть резерв
12 | 5 | 1 | Критический путь
12 | 12 | 16 | Есть резерв
18 | 10 | 0 | Критический путь
18 | 13 | 9 | Есть резерв
28 | 12 | 0 | Критический путь
| Целевая | 20
Параметры | Работы | [9 empty] | Срок выполнения проекта t0
| 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 45
tij | 9 | 12 | 18 | 9 | 14 | 16 | 15 | 10 | 17 | 13
dij | 5 | 10 | 16 | 7 | 11 | 13 | 12 | 7 | 15 | 9
kij | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.5
xij | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
tоij | 9 | 9 | 18 | 18 | 23 | 25 | 24 | 35 | 42 | 44
tнij | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 25 | 35
tоij - tнij | 9 | 9 | 18 | 9 | 14 | 16 | 15 | 10 | 17 | 9
t'ij | 9 | 9 | 18 | 9 | 14 | 16 | 15 | 10 | 17 | 9
tPH(i,j) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 25 | 35
f | 20

## Лист1
Работы: | t | События | tР(i) | tП(i) | RП(i) | tPH(i,j)=tР(i) | tPO(i,j) | tПО(i,j)=tП(j) | tПН(i,j) | RП(i,j) | RН(i,j) | R'(i,j) | R''(i,j)
(1, 2) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
(1, 3) | 10 | 2 | 6 | 17 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1, 4) | 20 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
(2, 4) | 9 | 4 | 26 | 26 | 0 | 6 | 15 | 26 | 17 | 11 | 10 | 0 | 11
(2, 5) | 14 | 5 | 36 | 36 | 0 | 6 | 20 | 36 | 22 | 16 | 5 | 5 | 16
(3, 4) | 16 | 6 | 45 | 45 | 0 | 10 | 26 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
(3, 6) | 15 |  |  |  |  | 10 | 25 | 45 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20
(4, 5) | 10 |  |  |  |  | 26 | 36 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
(4, 6) | 17 |  |  |  |  | 26 | 43 | 45 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2
(5, 6) | 9 |  |  |  |  | 36 | 45 | 45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
Путь из 1 в 4 |  | Путь из 1 в 5 |  | Путь из 1 в 6 |  | Путь из 2 в 5 |  | Путь из 2 в 6 |  | Путь из 3 в 6 |  | Путь из 4 в 6
1-4 | 20 | 1-2-5 | 20 | 1-3-6 | 25 | 2-5 | 14 | 2-4-6 | 26 | 3-6 | 15 | 4-6 | 17
1-2-4 | 15 | 1-4-5 | 30 | 1-4-6 | 37 | 2-4-5 | 19 | 2-5-6 | 23 | 3-4-6 | 33 | 4-5-6 | 19
1-3-4 | 26 | 1-2-4-5 | 25 | 1-2-4-6 | 32 |  |  | 2-4-5-6 | 28 | 3-4-5-6 | 35
|  | 1-3-4-5 | 36 | 1-2-5-6 | 29
|  |  |  | 1-3-4-6 | 43
|  |  |  | 1-4-5-6 | 39
|  |  |  | 1-2-4-5-6 | 34
|  |  |  | 1-3-4-5-6 | 45
МАКС | 26 |  | 36 |  | 45 |  | 19 |  | 28 |  | 35 |  | 19
tкр | 45
tPH(i,j)=tР(i) | t | RП(i,j)
0 | 6 | 11 | Есть резерв
0 | 10 | 0 | Критический путь
0 | 20 | 6 | Есть резерв
6 | 9 | 11 | Есть резерв
6 | 14 | 16 | Есть резерв
10 | 16 | 0 | Критический путь
10 | 15 | 20 | Есть резерв
26 | 10 | 0 | Критический путь
26 | 17 | 2 | Есть резерв
36 | 9 | 0 | Критический путь